****

**К О М И Т Е Т П О О Б Р А З О В А Н И Ю**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 20.09.2021 г. № 370

Об утверждении плана – графика

«дорожной карты» по формированию

п оценке функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных

организаций Смоленского района в

2021 - 2022 учебном году

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021 М 0З-1510, от 15.09.2021 Ns АЗ-581/0З, приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 17.09.2021 № 849 – ОД «Об утверждении плана-графика «дорожной карты» по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области в 2021 - 2022 учебном году», в целях организации работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Смоленского района в 2021 - 2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график «дорожную карту» (далее - План) по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Смоленского района в 2021 - 2022 учебном году (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Обеспечить разработку, утверждение и реализацию планов («дорожная карта») мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности на уровне общеобразовательных организаций на 2021 - 2022 учебный год;

2.2. Разместить разработанные планы мероприятий на официальных сайтах общеобразовательных организаций;

2.3. Обеспечить актуализацию планов работы школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся;

2.4. Создать условия, обеспечить проведение, проверку работ обучающихся и соблюдение всех процедур мониторинга функциональной грамотности;

2.5. Организовать информационно - просветительскую работу с родителями по вопросам функциональной грамотности.

3. Муниципальным координатором назначить специалиста 1 категории - руководителя методической службой отдела дошкольного, общего и дополнительного образования комитета по образованию Е.М. Шишкареву.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования комитета по образованию Е.Ф. Синицину.

Председатель

комитета по образованию **И.В. Лонщакова**

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета по образованию

Администрации МО «Смоленский

район» Смоленской области

от 20.09.2021 г. № 370

План-график «дорожная карта» (далее - План) по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Смоленского района в 2021 - 2022 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Уровень управления | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственный |
| **Нормативное обеспечение** | | | | |
| 1. | Муниципальный | Разработка и утверждение муниципального плана «дорожной карты» по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | Сентябрь 2021 | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – комитет по образованию) |
| 2. | Определение муниципального координатора, обеспечивающего интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2021 | Комитет по образованию |
| 3. | Институциональный | Разработка и утверждение планов общеобразовательных организаций «дорожных карт» по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год | Сентябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| 4. | Определение школьных координаторов, обеспечивающих интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| 5. | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | Октябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| **Научно – методическое обеспечение** | | | | |
| 6. | Муниципальный | Заседания районных методических объединений по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2021 | Комитет по образованию |
| 7. | Актуализация планов работы районных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности | Октябрь 2021 | Комитет по образованию |
| 8. | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2021 | Комитет по образованию |
| 9. | Педагогический марафон «Лучшие муниципальные практики внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности». | Октябрь 2021 | Комитет по образованию |
| 10. | Институциональный | Заседания школьных методических объединений по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| 11. | Актуализация планов работы школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности | Октябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| 12. | Методический семинар «Лучшие школьные практики по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности». | Октябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| 13. | Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной грамотности (мастер-классы, открытые уроки, методические недели) | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| **Организационное обеспечение** | | | | |
| 14. | Муниципальный | Формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, а также педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Октябрь 2021 | Комитет по образованию |
| 15. | Институциональный | Стартовая диагностика функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | Октябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, а также педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Октябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| **Аналитическое обеспечение** | | | | |
| 16. | Муниципальный | Анализ результатов мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся в муниципалитете | Март 2022 | Комитет по образованию |
| 17. | Институциональный | Контроль внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 18. | Анализ результатов мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся в образовательной организации | Март 2022 | Общеобразовательные организации |
| 19. | Мониторинг профессионального роста педагогов | Июнь 2022 | Общеобразовательные организации |
| **Информационное обеспечение** | | | | |
| 20. | Муниципальный | Информирование педагогов муниципального образования о наличии банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ «Институт стратегий развития образования Российской академии образования» | Сентябрь 2021 | Комитет по образованию |
| 21. | Размещение на официальном сайте комитета по образованию, в муниципальных СМИ информации о функциональной грамотности | Октябрь-март | Комитет по образованию |
| 22. | Институциональный | Информирование педагогов общеобразовательных организаций о наличии банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ «Институт стратегий развития образования Российской академии образования» | Сентябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| 23. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации о функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 | Общеобразовательные организации |
| 24. | Родительское собрание «Функциональная грамотность ученика. Учимся для жизни» | Ноябрь 2021 | Общеобразовательные организации |